## Sheet1
PM Asset IT Schedule
TRRT
| Project Start Date | 6/16/2025 (จันทร์) | [5 empty] | Display Week | 8 |  | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15
| Device All : ใช้งาน | 364 | Completed | 119 | Remaining | 245 |  |  |  |  | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22
[11 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Completed
WBS | TASK | LEAD | Device | Completed | คงเหลือ | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | Progress
1 | TRR Corp |  | 73 | 15 | 58 |  | - | 40 |  | -
1.1 | ACC | IT Support | 15 | 5 | 10 |  | - | 10 | 33% | -
1.2 | FIN | IT Support | 9 | 1 | 8 |  | - | 3 | 11% | -
1.3 | HR | IT Support | 8 | 0 | 8 |  | - | 3 | 0% | -
1.4 | SAL | IT Support | 7 | 1 | 6 |  | - | 3 | 14% | -
1.5 | PLN | IT Support | 13 | 0 | 13 |  | - | 5 | 0% | -
1.6 | IT | IT Support | 4 | 1 | 3 |  | - | 2 | 25% | -
1.7 | SEC | IT Support | 1 | 0 | 1 |  | - | 1 | 0% | -
1.8 | LAW | IT Support | 4 | 0 | 4 |  | - | 2 | 0% | -
1.9 | Project | IT Support | 2 | 0 | 2 |  | - | 4 | 0% | -
1.1 | MD | IT Support | 3 | 0 | 3 |  | - | 2 | 0% | -
1.11 | PUR | IT Support | 7 | 7 | 0 | พ. 8/20/25 | อา. 8/24/25 | 5 | 100% | 3 | bar: 2025-08-18 22 F to 2025-08-18 24 S
2 | TRRT |  | 24 | 16 | 8 |  | - | 10 |  | -
2.1 | IT | IT Support | 24 | 16 | 8 | พ. 8/06/25 | ศ. 8/15/25 | 10 | 67% | 8 | bar: 2025-08-04 7 T to 2025-08-11 15 F
3 | TRRL |  | 7 | 7 | 0 |  | - |  |  | -
3.1 | Credit | IT Support | 5 | 5 | 0 | จ. 8/18/25 | จ. 8/18/25 | 1 | 100% | 1
3.2 | FNS | IT Support | 2 | 2 | 0 | อ. 8/19/25 | อ. 8/19/25 | 1 | 100% | 1 | bar: 2025-08-18 19 T to 2025-08-18 21 T
4 | PS |  | 46 | 47 | -1 |  | - | 29 |  | -
4.1 | ACC | IT Support | 19 | 19 | 0 | พ. 6/11/25 | พ. 6/25/25 | 15 | 100% | 11
4.2 | Audit | IT Support | 4 | 4 | 0 | พฤ. 6/26/25 | ศ. 6/27/25 | 2 | 100% | 2
4.3 | BUG | IT Support | 1 | 1 | 0 | จ. 6/30/25 | จ. 6/30/25 | 1 | 100% | 1
4.4 | CAS | IT Support | 1 | 1 | 0 | จ. 6/30/25 | จ. 6/30/25 | 1 | 100% | 1
4.5 | ERP | IT Support | 4 | 4 | 0 | อ. 7/01/25 | พ. 7/02/25 | 2 | 100% | 2
4.6 | FIN | IT Support | 5 | 6 | -1 | พฤ. 7/03/25 | ศ. 7/04/25 | 2 | 120% | 2
4.7 | MD | IT Support | 4 | 4 | 0 | จ. 7/07/25 | อ. 7/08/25 | 2 | 100% | 2
4.8 | PUR | IT Support | 6 | 6 | 0 | พ. 7/09/25 | พฤ. 7/10/25 | 2 | 100% | 2
4.9 | SAL | IT Support | 1 | 1 | 0 | ศ. 7/11/25 | ศ. 7/11/25 | 1 | 100% | 1
4.1 | SEC | IT Support | 1 | 1 | 0 | ศ. 7/11/25 | ศ. 7/11/25 | 1 | 100% | 1
5 | SSEC |  | 28 | 0 | 0 |  | - | 7 |  | -
5.1 | OFF | IT Support | 24 | 0 | 0 |  | - | 5 | 0% | -
5.2 | ACC | IT Support | 3 | 0 | 0 |  | - | 1 | 0% | -
5.3 | EXP | IT Support | 1 | 0 | 0 |  | - | 1 | 0% | -
6 | TRRP |  | 9 | 0 | 0 |  | - |  |  | -
6.1 | BUI | IT Support | 4 | 0 |  |  | - | 1 | 0% | -
6.2 | ACC | IT Support | 5 | 0 |  |  | - | 1 | 0% | -
7 | TRM |  | 4 |  |  |  | - |  |  | -
7.1 | OFF | IT Support | 2 | 0 |  |  | - | 2 | 0% | -
7.2 | SEC | IT Support | 1 | 0 |  |  | - | 1 | 0% | -
7.3 | Molas | IT Support | 1 | 0 |  |  | - | 1 | 0% | -
8 | TRR |  | 165 | 32 | 133 |  | - |  |  | -
8.1 | HR | IT Support | 10 | 0 | 10 | จ. 7/21/25 | ศ. 7/25/25 | 5 | 0% | 5
8.2 | SAL | IT Support | 44 | 1 | 43 | จ. 7/28/25 | ศ. 8/22/25 | 26 | 2% | 20 | bar: 2025-08-04 4 M to 2025-08-18 24 S
8.3 | LAW | IT Support | 9 | 0 | 9 | จ. 8/25/25 | อ. 8/26/25 | 2 | 0% | 2 | bar: 2025-08-25 25 M to 2025-08-25 27 W
8.4 | ACC | IT Support | 31 | 21 | 10 | พ. 8/27/25 | ศ. 9/05/25 | 10 | 68% | 8 | bar: 2025-08-25 28 T to 2025-09-01 5 F
8.5 | FIN | IT Support | 12 | 10 | 2 | จ. 9/08/25 | ศ. 9/12/25 | 5 | 83% | 5 | bar: 2025-09-08 9 T to 2025-09-08 14 S
8.6 | CAS | IT Support | 11 | 0 | 11 | จ. 9/15/25 | พ. 9/17/25 | 3 | 0% | 3 | bar: 2025-09-15 15 M to 2025-09-15 17 W
8.7 | PUR | IT Support | 12 | 0 | 12 | พฤ. 9/18/25 | ส. 9/20/25 | 3 | 0% | 2 | bar: 2025-09-15 18 T to 2025-09-15 20 S
8.8 | SEC | IT Support | 4 | 0 | 4 | จ. 9/22/25 | จ. 9/22/25 | 1 | 0% | 1
8.9 | EXP | IT Support | 7 | 0 | 7 | จ. 9/22/25 | จ. 9/22/25 | 1 | 0% | 1
8.1 | CORS | IT Support | 8 | 0 | 8 | อ. 9/23/25 | พฤ. 9/25/25 | 3 | 0% | 3 | bar: 2025-09-22 24 W to 2025-09-22 26 F
8.11 | NBS | IT Support | 2 | 0 | 2 | ศ. 9/26/25 | ศ. 9/26/25 | 1 | 0% | 1
8.12 | IA | IT Support | 3 | 0 | 3 | ศ. 9/26/25 | ศ. 9/26/25 | 1 | 0% | 1
8.13 | MD | IT Support | 7 | 0 | 7 | จ. 9/29/25 | อ. 9/30/25 | 2 | 0% | 2
8.14 | R&D | IT Support | 4 | 0 | 4 | อ. 9/30/25 | อ. 9/30/25 | 1 | 0% | 1
8.15 | ERP | IT Support | 1 | 0 | 1 | อ. 9/30/25 | อ. 9/30/25 | 1 | 0% | 1
9 | TMI |  | 8 |  |  |  | - |  |  | -
9.1 | TMI | IT Support | 8 | 0 | 8 |  | - |  | 0% | -
10 | [6 empty] | - |  |  | -